## Presupuesto
PROPUESTA FINANCIERA — PLATAFORMA VIRTUAL CREDITICIA BDP S.A.M.
Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. · Digitalización del Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa · Presupuesto: Bs. 450,000 · Duración: 190 días hábiles · Gestión 2026
Código | Rol / Servicio Profesional | Descripción del Entregable | Tipo de Costo | Monto (Bs.) | % del Total | Justificación Técnica
1. SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA — Recursos Humanos Especializados
P-01 | Consultor Senior de Proyecto | Dirección estratégica, gestión de interesados, informes EVM y coordinación con el patrocinador durante los 190 días hábiles del proyecto. Supervisión de la implementación de herramientas de IA generativa para aceleración del desarrollo. | Directo | 54000 | 12% | Dominio de Gobernanza (PMBOK 8): Responsable de la toma de decisiones, gestión de riesgos y comunicación formal con el BDP S.A.M. durante todo el ciclo del proyecto.
P-02 | Ingenieros de Desarrollo Full-Stack — Módulos de Autenticación y Motor de Scoring | Implementación del sistema de autenticación/RBAC, checklist inteligente y motor de scoring crediticio. Uso de IA generativa para aceleración de codificación — reducción del 27% en tiempo de desarrollo de estos módulos críticos. | Directo | 86000 | 19.11% | Ruta Crítica del Proyecto: módulos de mayor complejidad técnica. La incorporación de IA generativa en testing automatizado permite cumplir la Fase 2 en 80 días sin sacrificar calidad.
P-03 | Especialistas en Integración API y Seguridad Bancaria | Desarrollo del módulo de auditoría WORM, análisis de hato ganadero e integración con el CORE bancario mediante API REST (JWT, JSON, HATEOAS). Testing de seguridad asistido por IA para cobertura exhaustiva en menor tiempo. | Directo | 86000 | 19.11% | RNF-04/RF-06: Integración con el Core Bancario y cumplimiento normativa ASFI. La Fase 3 mantiene 50 días para garantizar el rigor de seguridad bancaria exigido.
P-04 | Especialistas en Módulos Transversales y Aseguramiento de Calidad (QA) | Implementación de carga de documentos, simulador agrícola, modo offline y reportes PDF/Excel. QA automatizado con herramientas de IA que incrementan la cobertura de pruebas al 95% en tiempo reducido. | Directo | 74000 | 16.44% | El QA asistido por IA permite generar casos de prueba exhaustivos automáticamente, garantizando el cumplimiento del Definition of Done en el plazo optimizado de 190 días.
Subtotal Servicios Profesionales |  |  |  | 300000 | 66.67%
2. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD
I-01 | Infraestructura Cloud — Ambientes de Desarrollo, SandBox y Producción | Servicios cloud con alta disponibilidad. Tres ambientes separados operativos durante los 190 días del proyecto. | Directo | 27000 | 6% | Protocolo de Resiliencia Técnica: 3 ambientes garantizan que las pruebas no afecten el entorno productivo del BDP S.A.M.
I-02 | Base de Datos Relacional + Sistema de Backups Automáticos | PostgreSQL con replicación activa, backups diarios y protección WORM de logs de auditoría conforme a normativa bancaria. | Directo | 16000 | 3.556% | RNF-05/RF-07: Seguridad Total — logs 100% inalterables requeridos por normativa bancaria. Garantiza trazabilidad completa de operaciones.
I-03 | Certificación SSL/TLS y Seguridad de API REST | Certificados SSL/TLS, configuración JWT y hardening de la comunicación API REST con el CORE bancario del BDP S.A.M. | Directo | 10000 | 2.222% | RNF-04: Integración segura vía API-REST — requisito contractual de seguridad de grado bancario.
Subtotal Infraestructura Tecnológica |  |  |  | 53000 | 11.78%
3. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y VALIDACIÓN TÉCNICA (QA)
Q-01 | Pruebas Funcionales y de Regresión — Testing Automatizado con IA | Pruebas funcionales, de regresión e integración asistidas por IA generativa, logrando 95% de cobertura en el tiempo optimizado. Validación conforme al Definition of Done (DoD) acordado con el BDP. | Directo | 22000 | 4.889% | La automatización de pruebas con IA reduce el tiempo de QA sin comprometer la cobertura. Toda funcionalidad debe superar las pruebas antes de presentarse al BDP para aprobación formal.
Q-02 | Validación de Modelos Financieros con Especialistas del BDP | Revisión y validación de algoritmos de scoring, flujos agrícolas/pecuarios y reportes financieros con analistas del BDP S.A.M. | Directo | 13000 | 2.889% | RF-03/RF-04/RF-11: Los modelos de evaluación financiera requieren validación por expertos del BDP para garantizar precisión normativa — proceso que no se puede acelerar con IA.
Q-03 | Pruebas de Integración y Certificación API con Sistema CORE | Protocolo de pruebas de comunicación API REST en ambiente SandBox controlado, con certificación de integración exitosa. | Directo | 9000 | 2% | RF-06: La integración con el CORE es el entregable de mayor riesgo técnico — la Fase 3 mantiene 50 días para garantizar el rigor de las pruebas de seguridad bancaria.
Subtotal Aseguramiento de Calidad |  |  |  | 44000 | 9.778%
4. CAPACITACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
C-01 | Programa de Capacitación Operativa — Metodología 'Aprender Haciendo' | Capacitación progresiva en ambiente SandBox para usuarios del BDP S.A.M. Materiales de capacitación generados con asistencia de IA para mayor claridad y eficiencia. | Directo | 15000 | 3.333% | Gestión del Cambio Organizacional (PMBOK 8): la capacitación en SandBox reduce la resistencia al cambio y asegura la adopción efectiva del sistema en el plazo de 30 días de la Fase 4.
C-02 | Documentación Técnica Integral y Manual de Usuario | Documentación técnica completa (arquitectura, API, BD), manual de usuario y wiki interna para el BDP S.A.M. | Directo | 10000 | 2.222% | Entregable contractual obligatorio: código fuente documentado, manuales de instalación, operación y mantenimiento. Generación asistida por IA para mayor velocidad y calidad.
C-03 | Transferencia Tecnológica y Acompañamiento Go-Live | Soporte técnico durante el despliegue en producción, monitoreo inicial y entrega formal del sistema al BDP S.A.M. | Directo | 6000 | 1.333% | Cierre del Proyecto (PMBOK 8 — Proceso 1.9): el código fuente y todos los activos pasan a propiedad absoluta e irrevocable del BDP S.A.M. al finalizar el contrato.
Subtotal Capacitación y Transferencia |  |  |  | 31000 | 6.889%
5. COSTOS INDIRECTOS — Absorbidos por el BDP S.A.M. (Bs. 0)
X-01 | Infraestructura de Red, Conectividad y Suministro Eléctrico | Conectividad corporativa, suministro eléctrico y acceso a instalaciones del BDP S.A.M. | Indirecto | 0 | 0% | El BDP S.A.M. asume estos costos institucionalmente, optimizando el presupuesto del contratista.
X-02 | Licencias de Software de Código Abierto (Open Source) | Vue.js, Laravel/Node.js, PostgreSQL y herramientas de IA generativa open source — sin costos de licenciamiento. | Indirecto | 0 | 0% | Open Source + IA generativa gratuita = independencia tecnológica sin vendor lock-in ni costos recurrentes.
Subtotal Costos Indirectos |  |  |  | 0 | 0%
6. RESERVA DE CONTINGENCIA — Gestión de Riesgos Identificados (4.9%)
R-01 | Contingencia: Escalabilidad y Continuidad de Infraestructura Cloud | Fondo para incrementos en hosting, migración de proveedor o escalado de recursos ante picos de demanda. | Reserva | 9000 | 2% | Riesgo R-01: Probabilidad Media · Impacto Alto. Activación requiere autorización del Consultor Senior con registro en el Log de Cambios.
R-02 | Contingencia: Retraso en Entregables de Ruta Crítica | Reserva para horas adicionales de P-02 y P-03 ante retrasos en Scoring o Integración CORE — ruta crítica del proyecto. | Reserva | 8000 | 1.778% | Riesgo R-02: Probabilidad Alta · Impacto Muy Alto. En el cronograma de 190 días, un retraso en la ruta crítica compromete directamente el Hito H-2.
R-03 | Contingencia: Gestión de Cambios de Alcance Aprobados | Reserva para esfuerzo adicional por cambios de alcance aprobados formalmente mediante Acta de Control de Cambios. | Reserva | 5000 | 1.111% | Riesgo R-03: Activación condicionada a que el cambio supere el 5% del presupuesto de la fase — requiere acta firmada por el BDP y el Consultor Senior.
Subtotal Reserva de Contingencia |  |  |  | 22000 | 4.889%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO — LÍNEA BASE DE COSTOS |  |  |  | 450000 | 100% | PMBOK 8va ed. — Proceso 7.3: Determinar el Presupuesto · Ahorro: Bs. 50,000 (10%) vs. techo de Bs. 500,000 · Reducción de Time-to-Market: 27% mediante IA generativa
NOTA: La optimización del cronograma a 190 días hábiles (aprox. 8.5 meses) responde a la implementación de Tecnologías de Aceleración de Desarrollo (IA Generativa) en las fases de codificación y testing automatizado. Esto permite reducir el Time-to-Market para el BDP en un 27%, manteniendo los rigurosos estándares de seguridad bancaria exigidos. El presupuesto de Bs. 450,000 representa un ahorro del 10% respecto al techo de Bs. 500,000 del BDP S.A.M. — PMBOK® Guide 8va Edición — Dominio: Finance.
450000

## Cronograma Gantt
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO BDP S.A.M. ¦ Digitalización Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa
Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. · Presupuesto: Bs. 450,000 · Duración Optimizada: 190 días hábiles (aprox. 8.5 meses) · 06/04/2026 — 02/01/2027 · Acelerado con IA Generativa: −27% Time-to-Market
ID | Actividad / Entregable | Responsable Técnico | Inicio | Fin | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 04/01
FASE 1 — Inicio y Diseño del Sistema (30 días hábiles)
1.1 | Levantamiento y documentación de requerimientos funcionales | Consultor Senior de Proyecto (P-01) + Equipo Técnico | 06/04/2026 | 18/04/2026
1.2 | Análisis del proceso crediticio actual y modelado de flujos de trabajo | Consultor Senior (P-01) + Especialistas P-04 | 13/04/2026 | 30/04/2026
1.3 | Diseño de arquitectura del sistema, interfaces UX y modelo de datos | Especialistas P-02 + P-03 | 20/04/2026 | 11/05/2026
1.4 | Definición de criterios de aceptación (DoD) y plan de sprints XP | Equipo técnico completo | 04/05/2026 | 16/05/2026
H-1 | HITO: Aprobación del Plan de Dirección y Arquitectura — Bs. 90,000 (20%) | Consultor Senior (P-01) + BDP S.A.M. | 16/05/2026 | 16/05/2026 | [5 empty] | ◆
FASE 2 — Desarrollo Core con IA Generativa (80 días hábiles)
2.1 | Módulo de Autenticación, Control de Roles y Accesos (RBAC) | Ingenieros Full-Stack — Autenticación y Scoring (P-02) | 19/05/2026 | 03/07/2026
2.2 | Módulo de Checklist Inteligente de Documentos Crediticios | Ingenieros Full-Stack — Autenticación y Scoring (P-02) | 02/06/2026 | 24/07/2026
2.3 | Motor de Scoring Crediticio — Ruta Crítica — IA Generativa | Ingenieros Full-Stack — Autenticación y Scoring (P-02) | 07/07/2026 | 04/09/2026
2.4 | Módulo de Auditoría WORM y Logs Inalterables (Normativa ASFI) | Especialistas en Integración API y Seguridad (P-03) | 19/05/2026 | 10/07/2026
2.5 | Módulo de Análisis de Hato Ganadero y Evaluación Sectorial | Especialistas en Integración API y Seguridad (P-03) | 16/06/2026 | 14/08/2026
2.6 | Integración API REST con Sistema CORE Bancario (JWT/HATEOAS) | Especialistas en Integración API y Seguridad (P-03) | 21/07/2026 | 04/09/2026
2.7 | Módulo de Carga y Gestión de Documentos Digitales | Especialistas en Módulos Transversales y QA (P-04) | 19/05/2026 | 03/07/2026
2.8 | Simulador de Análisis Agrícola y Evaluación Productiva | Especialistas en Módulos Transversales y QA (P-04) | 16/06/2026 | 07/08/2026
2.9 | Módulo de Operación Offline con Sincronización Automática | Especialistas en Módulos Transversales y QA (P-04) | 28/07/2026 | 04/09/2026
2.10 | Generador de Reportes Ejecutivos PDF y Excel — IA Generativa | Especialistas en Módulos Transversales y QA (P-04) | 11/08/2026 | 04/09/2026
H-2 | HITO: Plataforma Alpha — Módulos Core en Producción — Bs. 157,500 (35%) | Consultor Senior (P-01) + BDP S.A.M. | 07/09/2026 | 07/09/2026 | [22 empty] | ◆
FASE 3 — Integración, Seguridad y Validación (50 días hábiles)
3.1 | Pruebas Funcionales y de Regresión — Testing Automatizado con IA | Ingenieros P-02 + Especialistas P-04 | 08/09/2026 | 25/09/2026
3.2 | Pruebas de Seguridad y Certificación API con Sistema CORE Bancario | Especialistas en Integración API y Seguridad (P-03) | 08/09/2026 | 10/10/2026
3.3 | Validación de Modelos Financieros con Analistas Especializados del BDP | Consultor Senior (P-01) + Analistas BDP | 15/09/2026 | 31/10/2026
3.4 | Capacitación Operativa Inicial en Ambiente SandBox (C-01) | Consultor Senior (P-01) + Equipo Técnico | 20/10/2026 | 14/11/2026
H-3 | HITO: Fase Beta — Módulos de Riesgo y Seguridad Certificados — Bs. 112,500 (25%) | Consultor Senior (P-01) + BDP S.A.M. | 14/11/2026 | 14/11/2026 | [31 empty] | ◆
FASE 4 — Despliegue, Go-Live y Cierre del Proyecto (30 días hábiles)
4.1 | Despliegue en Producción y Monitoreo Inicial del Sistema (Go-Live) | Equipo técnico completo | 17/11/2026 | 04/12/2026
4.2 | Ajustes Post-Implementación y Correcciones Finales del Sistema | Equipo técnico completo | 25/11/2026 | 18/12/2026
4.3 | Transferencia Tecnológica, Documentación Final y Entrega Formal | Consultor Senior (P-01) + BDP S.A.M. | 07/12/2026 | 02/01/2027
H-4 | HITO: Entrega Final — Sistema en Producción y Cierre del Contrato — Bs. 90,000 (20%) | Consultor Senior (P-01) + BDP S.A.M. | 02/01/2027 | 02/01/2027 | [38 empty] | ◆
Leyenda:
Tarea de ruta crítica
Tarea estándar
Hito de entrega / pago
Fase del proyecto

## Cronograma Financiero
CRONOGRAMA FINANCIERO — PLAN DE PAGOS POR HITOS DE VALOR
BDP S.A.M. · Bs. 450,000 · 190 días hábiles · Inicio: 06/04/2026 · Cierre: 02/01/2027 · Reducción Time-to-Market: 27% mediante IA Generativa
Hito | Descripción del Entregable de Valor | Fecha | Fase / Duración | % Contrato | Monto (Bs.) | Acumulado (Bs.) | Condición de Pago
H-1 | Aprobación del Plan de Dirección y Arquitectura Base del Sistema | 16/05/2026 | Fase 1 — 30 días | 20% | 90000 | 90000 | Aprobación formal del Plan de Dirección y validación de la arquitectura por TI del BDP. El pago al Día 30 provee el capital inicial para acelerar el desarrollo con IA.
H-2 | Plataforma de Gestión de Solicitudes Crediticias — Fase Alpha | 07/09/2026 | Fase 2 — 80 días | 35% | 157500 | 247500 | Módulos core en producción: autenticación, scoring y CORE API validados por analistas del BDP en ambiente SandBox. Mayor pago al hito de mayor complejidad técnica.
H-3 | Módulos de Riesgo, Seguridad y Validación Financiera — Fase Beta | 14/11/2026 | Fase 3 — 50 días | 25% | 112500 | 360000 | Pruebas de seguridad certificadas, modelos financieros validados por analistas BDP y capacitación SandBox completada. Certificación de seguridad emitida.
H-4 | Sistema en Producción, Transferencia Tecnológica y Cierre del Contrato | 02/01/2027 | Fase 4 — 30 días | 20% | 90000 | 450000 | Go-Live completado, documentación entregada, capacitación finalizada y Acta de Cierre firmada. El código fuente pasa a propiedad irrevocable del BDP S.A.M.
TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  |  | 450000 | 450000

## Gráficos
ANÁLISIS VISUAL DEL PRESUPUESTO — PROYECTO BDP S.A.M. · 190 DÍAS · Bs. 450,000
| Rubro | Monto (Bs.) | Hito | Acumulado (Bs.)
| Servicios Profesionales | 300000 | H-1 (May 2026) | 90000
| Infraestructura | 53000 | H-2 (Sep 2026) | 247500
| Aseg. de Calidad | 44000 | H-3 (Nov 2026) | 360000
| Capacitación | 31000 | H-4 (Ene 2027) | 450000
| Reserva | 22000