## Gantt BDP
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO BDP S.A.M. ¦ Digitalización Proceso Crediticio PYME y Banca Empresa
ID | Actividad / Tarea | Responsable | Inicio | Fin | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04
FASE 1 — Análisis y Diseño
1.1 | Levantamiento de requerimientos | Miguel A. Chura + Equipo | 06/04/2026 | 24/04/2026
1.2 | Análisis proceso crediticio actual | Miguel + Norma Mendoza | 10/04/2026 | 08/05/2026
1.3 | Diseño de formularios y estructura | Abigail + Beymar Castillo | 24/04/2026 | 22/05/2026
1.4 | Definición de flujos de trabajo | Equipo completo | 01/05/2026 | 27/05/2026
H1 | HITO: Aprobación del Plan | Miguel A. Chura (PM) + BDP | 29/05/2026 | 29/05/2026 | [7 empty] | ◆
FASE 2 — Desarrollo e Integración
2.1 | HU-01 Login y roles (G1) | Roger Huarachi & Kevin Rocha | 01/06/2026 | 07/08/2026
2.2 | HU-04 Checklist documentos (G1) | Roger Huarachi & Kevin Rocha | 19/06/2026 | 04/09/2026
2.3 | HU-07 Scoring crediticio (G1) | Roger Huarachi & Kevin Rocha | 31/07/2026 | 09/10/2026
2.4 | HU-02 Auditoría WORM (G2) | Abigail Arratia & Beymar Castillo | 01/06/2026 | 14/08/2026
2.5 | HU-05 Hato ganadero (G2) | Abigail Arratia & Beymar Castillo | 26/06/2026 | 18/09/2026
2.6 | HU-08 CORE bancario API (G2) | Abigail Arratia & Beymar Castillo | 07/08/2026 | 14/10/2026
2.7 | HU-03 Carga documentos (G3) | Norma Mendoza & Miguel Chura | 01/06/2026 | 31/07/2026
2.8 | HU-06 Simulación agrícola (G3) | Norma Mendoza & Miguel Chura | 10/07/2026 | 25/09/2026
2.9 | HU-09 Modo offline (G3) | Norma Mendoza & Miguel Chura | 14/08/2026 | 14/10/2026
2.10 | HU-10 Reportes PDF/Excel (G3) | Norma Mendoza & Miguel Chura | 21/08/2026 | 14/10/2026
H2 | HITO: Entrega 2 — Bs. 175.000 | Miguel A. Chura (PM) + BDP | 16/10/2026 | 16/10/2026 | [27 empty] | ◆
FASE 3 — Pruebas y Validación (SandBox)
3.1 | Pruebas funcionales — Grupo 1 | Roger Huarachi & Kevin Rocha | 19/10/2026 | 08/01/2027
3.2 | Pruebas funcionales — Grupo 2 | Abigail Arratia & Beymar Castillo | 23/10/2026 | 22/01/2027
3.3 | Pruebas funcionales — Grupo 3 | Norma Mendoza & Miguel Chura | 28/10/2026 | 29/01/2027
3.4 | Validación cálculos financieros | Miguel A. Chura + Analistas | 13/11/2026 | 19/02/2027
3.5 | Capacitación inicial SandBox | Miguel A. Chura + Equipo | 08/01/2027 | 03/03/2027
H3 | HITO: Entrega 3 — Bs. 125.000 | Miguel A. Chura (PM) + BDP | 05/03/2027 | 05/03/2027 | [47 empty] | ◆
FASE 4 — Implementación y Producción
4.1 | Go-live y monitoreo inicial | Equipo completo | 08/03/2027 | 26/03/2027
4.2 | Ajustes finales | Equipo completo | 17/03/2027 | 31/03/2027
4.3 | Transferencia tecnológica + docs | Miguel A. Chura (PM) + BDP | 19/03/2027 | 02/04/2027
H4 | HITO: Entrega Final — Bs. 100.000 | Miguel A. Chura (PM) + BDP | 02/04/2027 | 02/04/2027 | [51 empty] | ◆
Leyenda:
Tarea crítica
Tarea normal
Hito de entrega
Fase

## Datos Gráfico
Actividad | Offset (días) | Duración (días) | Tipo
Levantamiento de requerimientos | 0 | 15 | task
Análisis proceso crediticio actual | 4 | 21 | task
Diseño de formularios y estructura | 14 | 21 | normal
Definición de flujos de trabajo | 19 | 19 | normal
HITO: Aprobación del Plan | 39 | 1 | hito
HU-01 Login y roles (G1) | 40 | 50 | task
HU-04 Checklist documentos (G1) | 54 | 56 | task
HU-07 Scoring crediticio (G1) | 84 | 51 | task
HU-02 Auditoría WORM (G2) | 40 | 55 | task
HU-05 Hato ganadero (G2) | 59 | 61 | task
HU-08 CORE bancario API (G2) | 89 | 49 | task
HU-03 Carga documentos (G3) | 40 | 45 | normal
HU-06 Simulación agrícola (G3) | 69 | 56 | normal
HU-09 Modo offline (G3) | 94 | 44 | normal
HU-10 Reportes PDF/Excel (G3) | 99 | 39 | normal
HITO: Entrega 2 — Bs. 175.000 | 139 | 1 | hito
Pruebas funcionales — Grupo 1 | 140 | 60 | task
Pruebas funcionales — Grupo 2 | 144 | 66 | task
Pruebas funcionales — Grupo 3 | 147 | 68 | normal
Validación cálculos financieros | 159 | 71 | normal
Capacitación inicial SandBox | 199 | 39 | normal
HITO: Entrega 3 — Bs. 125.000 | 239 | 1 | hito
Go-live y monitoreo inicial | 240 | 15 | task
Ajustes finales | 247 | 11 | normal
Transferencia tecnológica + docs | 249 | 11 | normal
HITO: Entrega Final — Bs. 100.000 | 259 | 1 | hito